## 封面
在线项目协作管理平台(项目编号)
项目开发计划
长春师范大学人工智能专业
总页数 | 正文 | 附录 | 生效日期
编制 |  | 审批

## 变更履历
变更履历
No. | 修改日期 | 修改人 | 版本 | 修改Sheet | 修改内容
1 | 2022-04-26 | 刘伟 | v1.0 |  | 新建
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
说明：如果一次变更多个Sheet，每个Sheet的变更内容写一行。

## 项目开发计划
项目开发计划
项目情况
项目名称 |  | 在线项目协作管理平台 |  | 项目组名称 | 一组
实训经理 |  | 王荣丽 |  | 项目负责人 | 孙祥博
评审负责人 |  | 王荣丽 |  | 项目开发人员 | 孙祥博，郭含
测试负责人 |  | 孙祥博，郭含 |  | 演示、文档 | 孙祥博，郭含
项目开始日期 |  | 2023.4.3 |  | 项目结束日期 | 2023.4.24
项目组成员及分工 |  | 组长：孙祥博 组员：郭含
项目功能描述（要尽量详细）
从数据库提取数据，展示图片，锚点跳转，登陆功能，购买游戏添加到库，开始游戏运行另一段代码，鼠标光标激活样式(孙祥博，郭含)项目主要是用于展示游戏的数据，主页主要展示游戏的缩略图，游戏名称，游戏价格。通过推荐和分类的方式来给用户进行查看，用户遇到感兴趣的游戏可以点击游戏进入详情页，详情页会更加详细的介绍该游戏，详情页拥有购买，评论，切换大图等功能，点击购买会根据不同的登录状态和用户的经费来执行不一样的操作。然后如果用户登录了，就可以购买游戏加入自己的游戏库，游戏库分为左右两部分，通过点击左边的游戏选项会自动去切换右面所显示的大图等详细内容，社区页是收集用户评论的地方，详情页下面也有评论，这里的评论是该游戏的所有评论，而社区页的评论是所有游戏的评论。
技术方案
开发方法 |  | 面向对象 |  | 开发语言 | js
使用主要技术 |  | HTML+CSS+jquery+Bootstrap+SSM |  | 软件重用 | mysql数据库
里程碑描述
里程碑名称 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 计划天数 | 计划完成任务 | 计划工作产品 | 备注
第一里程碑 | 2023-04-05 | 2023-04-20 | 15 | 代码完成 | 源代码
第二里程碑 | 2023-04-17 | 2023-04-23 | 3 | 系统设计 | 系统设计报告、PDM数据模型 | 数据库设计
第三里程碑 | 2023-04-17 | 2023-04-23 | 3 | 记录 | 文档、页面原型
第四里程碑 | 2023-04-17 | 2023-04-23 | 3 | 测试 | 测试用例
第五里程碑 | 2023-04-17 | 2023-04-23 | 2 | 项目答辩 | 项目答辩ppt、项目演示视频、项目总结报告
进度描述
管理事件 | 计划日期 | 实际日期 | 延期天数 | 结果评价 |  | 备注说明
项目启动会议 | 2023-04-14 | 2023-04-14 |  | 数据库内容
需求分析理解 | 2023-04-14 | 2023-04-14
原型设计 | 2023-04-14 | 2023-04-20 |  | 初步设计页面主体内容
原型设计评审 | 2023-04-14 | 2023-04-20 |  | 对页面的草稿进行优化
系统设计 | 2023-04-14 | 2023-04-20 |  | 分模块设计不同功能
系统设计评审 | 2023-04-14 | 2023-04-20 |  | 对各自设计的内容互相评估
代码编写 | 2023-04-14 | 2023-04-20 |  | 开发
代码整合 | 2023-04-14 | 2023-04-20 |  | 整合代码
系统测试 | 2023-04-20 | 2023-04-20 |  | 对各负责的模块进行测试比较,并在整个整合过后的系统中测试自己负责模块的功能测试
项目总结 | 2023-04-20 | 2023-04-20 |  | 腾讯会议中,总结整个开发中产生的问题,例如前期没有重视,开发进度效率低,后期加班熬夜开发过程中的劳累.总结吸取经验,在接下来阶段的开发中尽量避免此类问题.
项目答辩 | 2023-04-14
提交文档日程
文档名 | 版本 | 计划日期 | 实际日期 | 延期天数 | 结果评价 | 备注说明
游戏盒子 | 1 | 4.03 | 4.14 |  | 完成
游戏盒子 | 2 | 4.14 | 4.2 |  | 完成
进度管理内容与措施
内容 |  |  | 计划措施
日次进度管理 |  |  | 1.组长根据情况适当开会
周次进度管理 |  |  | 1.每周五开周会，向组内汇报项目一周进展情况
阶段进度管理 |  |  | 1.根据每个阶段适当安排会议,解决具体问题
项目风险描述
预计风险情况 |  |  | 计划解决措施
其他情况描述
填写人/日期 | 2023-04-13 |  | 审批人/日期
Note on B17: 说明项目采用的主要开发方法，如：结构化、面向对象等。
Note on B27: 如下是通用的管理事件，可根据实际情况进行调整
Note on B54: China: 填写人：写项目负责人
Note on E54: China: 审批人：写实训师